## Gantt Export 1
Kaiten
Создавайте проекты и работайте вместе
Библиотека | [7 empty] | 2026-05-04 09:43
Название | Планируемое начало | Рассчитанная дата начала | Запланированный конец | Рассчитанная дата окончания | Рабочая длительность | Ответственный | Тип | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05
Детализация функциональных требований | 2026-04-23 09:00 |  | 2026-04-23 18:00 |  | 1д | lord227 | Card
Уточнение нефункциональных требований | 2026-04-23 09:00 |  | 2026-04-23 18:00 |  | 1д | lord227 | Card
Построение IDEF0 | 2026-04-20 09:00 |  | 2026-04-22 18:00 |  | 3д | lord227 | Card
Построение DFD | 2026-04-20 09:00 |  | 2026-04-22 18:00 |  | 3д | lord227 | Card
Построение IDEF3 | 2026-04-20 09:00 |  | 2026-04-22 18:00 |  | 3д | lord227 | Card
Создание ТЗ и моделей | 2026-04-24 09:00 |  | 2026-04-27 18:00 |  | 2д | lord227 | Card
Разработать архитектурную модель системы | 2026-04-27 09:00 |  | 2026-04-28 18:00 |  | 2д | lord227 | Card
Создание и тестирование прототипов | 2026-04-21 09:00 |  | 2026-04-23 18:00 |  | 3д | lord227 | Card
Построить UML диаграммы | 2026-04-20 09:00 |  | 2026-04-20 18:00 |  | 1д | lord227 | Card
Анализ бизнес-процессов | 2026-04-20 09:00 |  | 2026-04-20 18:00 |  | 1д | lord227 | Card
Построить сетевой график проекта | 2026-04-29 09:00 |  | 2026-04-30 18:00 |  | 2д | lord227 | Card
Определить необходимые ресурсы | 2026-04-29 09:00 |  | 2026-04-29 18:00 |  | 1д | lord227 | Card
Работа в Kaiten | 2026-04-29 09:00 |  | 2026-04-29 18:00 |  | 1д | lord227 | Card
Разработка ядра (бэкенд) | 2026-04-30 09:00 |  | 2026-05-04 18:00 |  | 3д |  | Card
Разработка интерфейсов (фронтенд) | 2026-04-30 09:00 |  | 2026-05-04 18:00 |  | 3д |  | Card
Тестирование | 2026-05-04 09:00 |  | 2026-05-05 18:00 |  | 2д |  | Card
Организация хранения проекта | 2026-05-06 09:00 |  | 2026-05-06 18:00 |  | 1д |  | Card